## Roadmap
Mes | Objetivo del mes | Hito clave | Sprint 1 (día 1-15) | Sprint 2 (día 16-30) | Historia de usuario
Mes 1 | Sentar las bases del cumplimiento fiscal | Primer ticket con CFDI 4.0 timbrado de extremo a extremo | Integración con un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y diseño del flujo de venta y ticket. | Apertura y cierre de caja, alta de usuario único, control de calidad del timbrado; piloto interno con 5 negocios. | Como dueño de un micro-negocio, quiero emitir mi primer ticket con factura electrónica (CFDI 4.0) desde mi celular, para cumplir con el SAT sin complicaciones desde el primer día.
Mes 2 | Validar el producto con usuarios reales antes de escalar | Entre 50 y 100 micro-negocios en piloto cerrado, facturando de forma activa | Reclutamiento e incorporación asistida del piloto en una colonia o mercado de la Ciudad de México. | Recolección de retroalimentación, ajustes críticos de experiencia de usuario y primeros testimonios documentados. | Como micro-negocio piloto, quiero recibir ayuda personalizada para empezar a usar Kiosko y dar mi retroalimentación, para asegurar que la herramienta resuelva mis necesidades reales de facturación.
Mes 3 | Reducir la fricción del cobro integrando pagos | Primeras transacciones conciliadas automáticamente mediante una alianza de pagos | Selección y negociación de la alianza de pagos (pago desde el celular o adquirente local). | Integración técnica y conciliación automática dentro del punto de venta. | Como dueño de un micro-negocio, quiero cobrar con tarjeta desde mi celular y que se concilie automáticamente con mi factura, para no depender de hardware adicional ni hacer conciliaciones manuales.
Mes 4 | Habilitar el segmento de pymes en crecimiento | Tres sucursales operando bajo una sola cuenta, con inventario consolidado | Gestión de múltiples usuarios y permisos por rol. | Multi-sucursal, inventario consolidado y lector de código de barras. | Como dueño de una pyme con varias sucursales, quiero administrarlas todas bajo una sola cuenta con permisos por rol, para tener control centralizado de mi inventario y mi equipo.
Mes 5 | Reducir la fricción operativa mediante inteligencia artificial | El alta de productos asistida por IA reduce el tiempo de configuración inicial en más de 70% | Alta de productos y contactos asistida por IA. | Reportes inteligentes y recomendaciones de inventario. | Como dueño de un micro-negocio, quiero dar de alta mis productos usando IA en vez de captura manual, para ahorrar tiempo en la configuración inicial de mi catálogo.
Mes 6 | Convertir el impulso regulatorio en adopción activa | Asistente de formalización guiada en producción, junto con la campaña de activación en las sedes del Mundial 2026 | Asistente de alta de RFC y régimen fiscal simplificado. | Integración con báscula y lanzamiento de la campaña de formalización. | Como micro-negocio informal, quiero un asistente que me guíe paso a paso para darme de alta ante el SAT y obtener mi RFC, para formalizar mi negocio sin necesidad de un contador.